Znak spr. NBZ.270.19.2020 Załącznik nr 11 do SIWZ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Harmonogram realizacji poszczególnych zadań w ramach zadania „Mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Nowa Sól (nr zadania: 14-08/N/01/UE/a/1-1) na terenie Gminy Kożuchów”*** | | | | | | |
| **Gmina** | **Leśnictwo** | **Nazwa zadania** | **Numer zadania** | **Działki ewidencyjne** | **Kolejność realizacji zadań** | **Czas realizacji etapu prac w miesiącach\*** |
| Kożuchów | Przylaski | Pod Księżą Górką | 14-08-1.2-05 | 586; 591 | 1 | 3 |
| Kożuchów | Przylaski | Garbacz | 14-08-1.2-07 | 626; 642 |
| Kożuchów | Solniki | Uroczysko Zawada | 14-08-1.2-13 | 68 | 2 | 3 |
| Kożuchów | Solniki | Źródlisko | 14-08-1.2-12 | 549 |
| Kożuchów | Solniki | Buliński Jar | 14-08-1.2-11 | 762; 763 |
| Kożuchów | Mirocin | Mokradła nad Męciną | 14-08-1.2-01 | 316; 225; 729 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* Data rozpoczęcia kolejnych etapów może być wcześniejsza pod warunkiem zakończenia poprzedniego  etapu. | | | | | | |